## Hoja1
CARTA GANTT TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES
Oferente | [14 empty] | Proyecto
|  |  | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3
Dimensión | Actividad | Frecuencia | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | RESPONSABLE | Impacto | Presupuesto
Administrativa | Presentación Rendición Financiera | Mensual | [12 empty] | Alexis Arrieta | 10 beneficiarios | 56987 | bar: MES 1 S1; MES 2 S5; MES 3 S9
Administrativa | Presentación Liquidaciones de Sueldos | Mensual | [12 empty] | Alexis Arrieta | 11 beneficiarios | 96369 | bar: MES 1 S1; MES 2 S5; MES 3 S9
Técnica | Capacitación Tema X comuna A | Trimestral | [12 empty] | Pablo Lama | 12 beneficiarios | 135751 | bar: MES 1 S1
Técnica | Capacitación Tema X comuna B | Trimestral | [12 empty] | Pablo Lama | 13 beneficiarios | 175133 | bar: MES 1 S2
Técnica | Capacitación Tema X comuna C | Trimestral | [12 empty] | Pablo Lama | 14 beneficiarios | 214515 | bar: MES 1 S3
Técnica | Capacitación Tema X comuna … | Trimestral | [12 empty] | Pablo Lama | 15 beneficiarios | 253897 | bar: MES 2 S6; MES 2 S8; MES 3 S10; MES 3 S12
Técnica | Capacitación Tema Y comuna A | Trimestral | [12 empty] | Andrés Fernandez | 16 beneficiarios | 293279 | bar: MES 1 S1
Técnica | Capacitación Tema Y comuna B | Trimestral | [12 empty] | Andrés Fernandez | 17 beneficiarios | 332661 | bar: MES 1 S2
Técnica | Capacitación Tema Y comuna C | Trimestral | [12 empty] | Andrés Fernandez | 18 beneficiarios | 372043 | bar: MES 1 S3
Técnica | Capacitación Tema Y comuna … | Trimestral | [12 empty] | Andrés Fernandez | 19 beneficiarios | 411425 | bar: MES 2 S7; MES 3 S9; MES 3 S11
Técnica | Supervisiones comuna A | Mensual | [12 empty] | Antonio Pavez | 20 beneficiarios | 450807 | bar: MES 1 S1; MES 2 S5; MES 3 S9
Técnica | Supervisiones comuna B | Mensual | [12 empty] | Antonio Pavez | 21 beneficiarios | 490189 | bar: MES 1 S2; MES 2 S6; MES 3 S10
Técnica | Supervisiones comuna C | Mensual | [12 empty] | Antonio Pavez | 22 beneficiarios | 529571 | bar: MES 1 S3; MES 2 S7; MES 3 S11
Técnica | Supervisiones comuna … | Mensual | [12 empty] | Antonio Pavez | 23 beneficiarios | 568953 | bar: MES 1 S4; MES 2 S8; MES 3 S12
Técnica | Entrega EPP comuna A | Semestral | [12 empty] | Paola Arratia | 24 beneficiarios | 608335 | bar: MES 1 S1
Técnica | Entrega EPP comuna B | Semestral | [12 empty] | Paola Arratia | 25 beneficiarios | 647717 | bar: MES 1 S2
Técnica | Entrega EPP comuna C | Semestral | [12 empty] | Paola Arratia | 26 beneficiarios | 687099 | bar: MES 1 S3
Técnica | Entrega EPP comuna … | Semestral | [12 empty] | Paola Arratia | 27 beneficiarios | 726481 | bar: MES 1 S4
(*) Agregar cuantas filas sea necesario.